Bài làm: Sửa lỗi báo cáo Velocity và Burndown Chart của Sprint 4

Phần 1 – Rà soát báo cáo

| Mã | Nhận định | Đúng / Sai | Căn cứ trong dữ liệu |
| --- | --- | --- | --- |
| BC1 | Velocity Sprint 4 = 21 SP: 15 SP của các PBI Done cộng 6 SP cho PBI ví RikkeiPay đã làm khoảng 75% | Sai | Có 4 PBI đạt Done: Hủy chuyến 5 SP, Đánh giá tài xế 5 SP, Lưu địa chỉ yêu thích 3 SP, Đổi ảnh đại diện 2 SP. Tổng là 15 SP. PBI ví RikkeiPay 8 SP chưa qua Integration Test nên chưa Done, tính 0 SP |
| BC2 | Ngày 1 sang ngày 2 đường nằm ngang, nên tại Daily Scrum đội hỏi nhau có Task nào quá lớn hoặc đang làm dở quá nhiều việc cùng lúc | Đúng | Ngày 1 và ngày 2 đều còn 21 SP. Đường nằm ngang là tín hiệu để Developers tìm nguyên nhân, chẳng hạn công việc bị tắc nghẽn hoặc có quá nhiều việc đang làm dở |
| BC3 | Ngày 3 đường tăng từ 21 lên 24, chứng tỏ Developers làm việc chậm | Sai | Ngày 2 còn 21 SP, ngày 3 còn 24 SP. Ngày 3, Đức thêm PBI mã khuyến mãi trị giá 3 SP nên tổng công việc tăng từ 21 lên 24 SP, không chứng minh Developers làm việc chậm |
| BC4 | Ngày 10, đội sửa số còn lại từ 11 về 0 để Actual Line chạm điểm cuối của Ideal Line | Sai | Ngày 9 còn 11 SP, ngày 10 ghi 0 SP. Actual Line phải phản ánh công việc thực tế, không được sửa số để khớp Ideal Line. PBI ví RikkeiPay chưa Done và PBI mã khuyến mãi 3 SP chưa làm, nên dữ liệu 0 SP không phản ánh đúng trạng thái công việc |
| BC5 | PBI ví RikkeiPay chỉ còn thiếu Integration Test, nên tự chuyển sang Sprint 5 với 2 SP còn lại | Sai | PBI ví RikkeiPay có 8 SP, mới hoàn thành khoảng 75% và chưa qua Integration Test nên chưa đạt DoD, được tính 0 SP Velocity. Không có khái niệm tự động chuyển 2 SP còn lại. PBI phải quay lại Product Backlog để Product Owner sắp xếp thứ tự ưu tiên |

Phần 2 – Tính lại Velocity Sprint 4

Công thức:

Velocity = Tổng Story Point của các PBI đạt Definition of Done trong Sprint

Phép tính:

\[ Velocity = 5 + 5 + 3 + 2 = 15\ SP \]

Các PBI được cộng:

Hủy chuyến trước khi tài xế nhận: 5 SP

Đánh giá tài xế sau chuyến đi: 5 SP

Lưu địa chỉ yêu thích: 3 SP

Đổi ảnh đại diện: 2 SP

Các PBI không được cộng:

Thanh toán bằng ví RikkeiPay: 8 SP, chưa đạt DoD nên tính 0 SP

Hiển thị mã khuyến mãi trên hóa đơn: 3 SP, chưa làm nên tính 0 SP